## Slide 1
Painel de Obras
Projeção físico-financeira da carteira de obras
Como a ferramenta funciona: módulos, regras de cálculo, integração e próximos passos
Controladoria · Setembro/2026
Notes: Apresentação da nova ferramenta de projeção físico-financeira que substitui gradualmente a planilha Painel de Obras.

## Slide 2
Da planilha ao sistema
A mesma lógica do "Painel de obras.xlsx", agora com uma base confiável e rastreável.
Painel de Obras · Unità Engenharia 2
Hoje: planilha Excel
Fórmulas quebradas (#REF!) e regras repetidas em várias abas
Sem histórico: não se sabe quem mudou o quê
Curvas copiadas e alteradas obra a obra
Consolidar a carteira exige trabalho manual
Com o Painel de Obras
Um único motor de cálculo, testado automaticamente
Toda alteração versionada e registrada no histórico
Curvas padrão com versões — obras não mudam sem aviso
Consolidado da carteira gerado na hora
Notes: O sistema reproduz a lógica da aba Painel (2): cada obra com avanço físico e taxa mês a mês. A diferença é que o cálculo fica num só lugar e tudo é rastreado.

## Slide 3
O que a ferramenta faz
Seis módulos, todos acessíveis pelo menu superior e pela ficha de cada obra.
Painel de Obras · Unità Engenharia 3
Obras
Cadastro com orçamento, % de taxa, curva, início e duração. Término calculado.
Curvas paramétricas
Modelos de avanço físico, validados e versionados (V1, V2…).
Projeção da obra
Avanço e taxa mês a mês, KPIs, ajustes manuais e recálculo.
Consolidado
Soma de todas as obras: taxa por mês e ano, recebida × a receber.
Curvas das obras
Curva em vigor de cada obra: paramétrica ou própria da obra.
Integração SharePoint
Importa a curva replanejada das obras iniciadas (BD_Infos Gerais).
Notes: Visão geral. Os próximos slides detalham cada módulo.

## Slide 4
Como uma projeção nasce
A curva é o modelo; a projeção é esse modelo aplicado a uma obra.
Painel de Obras · Unità Engenharia 4
01
Curva paramétrica
Distribuição % do avanço físico por mês (ex.: Curva Padrão 22 meses, V1).
02
Obra
Orçamento raso, % taxa, defasagem, data de início e duração.
03
Motor de cálculo
Gera os meses, aplica a curva e distribui a taxa, centavo a centavo.
04
Projeção versionada
V1 ao criar a obra; V2, V3… a cada recálculo ou ajuste.
Mesma curva, várias obras: alterar a curva cria nova versão, e as obras continuam usando a versão com que foram calculadas até alguém recalcular.
Notes: Separar curva de projeção permite reusar a mesma curva em muitas obras sem perder o histórico de projeções antigas.

## Slide 5
Obras
Lista da carteira com as informações principais e as ações de cada obra.
Painel de Obras · Unità Engenharia 5
Cadastro
Nome, cliente, unidades, orçamento, % taxa, sistema construtivo e curva.
Término calculado
Início + duração → término e nº de períodos (01/01/27 + 24 = 31/12/28).
Ações seguras
Duplicar, arquivar e excluir — exclusão só sem ajustes manuais.
Notes: Alterar orçamento, taxa, curva, início ou duração regenera a projeção automaticamente. Se a obra tiver ajustes manuais, ela é marcada para revisão em vez de sobrescrever.

## Slide 6
Curvas paramétricas
Modelos padrão de avanço físico, com validação e versionamento.
Painel de Obras · Unità Engenharia 6
Validação automática
% mensal ≥ 0, acumulado nunca diminui e termina em 100%.
Cola do Excel
Cole a coluna de % mensal ou acumulado; botão "Normalizar para 100%".
Versões imutáveis
Editar uma curva cria V2, V3… As obras mantêm a versão que usam.
Notes: Se a curva tem número de meses diferente da obra (ex.: curva 22 meses, obra 24), o motor reamostra proporcionalmente. Só administradores criam e alteram curvas.

## Slide 7
Projeção da obra
Meses no eixo horizontal, séries no vertical — como na planilha.
Painel de Obras · Unità Engenharia 7
KPIs
Taxa projetada, realizada até a referência, a receber, % físico e duração.
Grade mensal
Avanço físico e taxa, mensal e acumulado; mês de referência destacado.
Ficha da obra
Projeção, Informações, Curva, Histórico e Configurações na lateral.
Notes: O campo Referência permite ver os KPIs como se estivéssemos em outro mês. A edição direta nas células, estilo Excel, é a Fase 6.

## Slide 8
Ajustes manuais e recálculo
O valor manual nunca é sobrescrito sem confirmação.
Painel de Obras · Unità Engenharia 8
Cada célula guarda
Campo | Exemplo — MAR/27
Valor original (curva) | 20,00%
Valor atual | 25,00%
Origem | MANUAL
Células manuais aparecem em amarelo e cada mudança vai para o Histórico: usuário, data/hora, campo, valor anterior e novo.
Ao clicar em Recalcular
Aviso
"Existem 7 valores ajustados manualmente…"
Preservar ajustes
Mantém os manuais e redistribui o restante pela curva — total segue 100%.
Substituir ajustes
Volta tudo à curva. Os ajustes antigos ficam na versão anterior.
Notes: Opções do diálogo: Cancelar, Recalcular preservando ajustes, Recalcular substituindo ajustes. Nada é perdido porque cada recálculo cria uma nova versão.

## Slide 9
Consolidado
O equivalente à aba "Painel (2)": toda a carteira numa só tela.
Painel de Obras · Unità Engenharia 9
1
Cabeçalho fixo
Taxa no mês, acumulado no ano (zera em janeiro) e qtd. de obras ativas.
2
Duas linhas por obra
Avanço físico (%) e taxa (R$), com o mês de referência destacado.
3
Recebida × a receber
Até a referência (inclusive) × meses seguintes. A soma fecha com a prevista.
4
Acumulado por ano
Total de taxa de cada ano da carteira.
Notes: Todos os totais vêm do motor de cálculo; a tela só exibe. Conferência com a planilha: taxa total da carteira R$ 97.125.729,82 contra R$ 97.125.729,51 na coluna Taxa ADM Prevista (diferença de R$ 0,31 pelo arredondamento da % de taxa em 8 casas). A quantidade de obras ativas por mês bate com a linha Qtd Obras da planilha. A grade abre posicionada no mês atual.

## Slide 10
Curvas das obras
Qual curva vale para cada obra. Hoje as 37 obras usam a curva da aba Painel (2) da planilha.
Painel de Obras · Unità Engenharia 10
Situação
Curva usada
Não iniciada
Curva paramétrica
Mês de início depois da referência
Curva própria
Curva própria da obra
Iniciada, com curva recebida
Aguardando API
Paramétrica, provisoriamente
Obra iniciada sem curva recebida
A curva própria recalcula a taxa (receita) e usa o início e a duração dela — atrasos aparecem no término projetado. "Sincronizar projeções" atualiza as obras cuja curva em vigor mudou.
Notes: Valores em verde vêm da curva própria; os demais, da paramétrica. Ajustes manuais nunca são sobrescritos: a obra fica marcada para revisão.

## Slide 11
Integração com o SharePoint
Próximo passo: trazer as curvas replanejadas direto da planilha de planejamento, sem digitação.
Painel de Obras · Unità Engenharia 11
Consolidado Físico - Obras.xlsx
Aba BD_Infos Gerais · coluna "Replanejado Atual Acumulado - Obra"
Microsoft Graph
Leitura segura, credenciais só no servidor
Validação no Painel
Casa pelo nome padrão da obra; acumulado não diminui e fecha 100%
Curva própria versionada
Projeção e Consolidado atualizados
Na tela "Curvas das obras"
Simular: mostra o que seria importado, sem gravar
Importar curvas: cria nova versão só quando a curva mudou
Relatório de obras sem cadastro e curvas rejeitadas
Pendente: autorização no Azure
Um administrador precisa registrar o app no Entra ID com permissão de leitura do site. Não usamos BD_Físico por atividade nem BD_Orc (orçamento ainda em validação).
Notes: Enquanto a autorização não sai, as curvas próprias vêm da aba Painel (2) do Painel de obras.xlsx (37 obras carregadas) e também podem ser lançadas manualmente na aba Curva da obra (colando do Excel). A importação também pode rodar agendada no servidor, todo dia.

## Slide 12
Regras de cálculo
Determinísticas, documentadas e cobertas por testes automáticos.
Painel de Obras · Unità Engenharia 12
R$ 3.976.901,10
Taxa total
Orçamento raso × % taxa. Ex.: 44.187.790,05 × 9%
100,00%
Sempre fecha
Arredondamento pelo maior resto: meses somam 100% e a taxa fecha no centavo
0
Erros de ponto flutuante
Cálculo em decimal exato, do banco à tela
119
Testes automáticos
Motor, API e formatação validados a cada mudança
Notes: Outras regras: a taxa pode ter defasagem configurável por obra (recebimento 1–3 meses após o avanço); percentuais guardados com 8 casas; valores em R$ com 2 casas.

## Slide 13
Rastreabilidade e perfis de acesso
Cada pessoa vê e faz apenas o que seu perfil permite.
Painel de Obras · Unità Engenharia 13
Administrador
Tudo do Editor
Cria e versiona curvas
Gerencia usuários e exclusões
Editor
Cria e edita obras
Ajusta e recalcula projeções
Importa curvas próprias
Visualizador
Consulta obras, curvas e consolidado
Sem alterações
Histórico
João · 28/09/2026 10:32
Residencial Alpha · MAR/27
15% → 18% · Manual
Versões de curvas e projeções nunca são apagadas: dá para saber quem mudou, quando e com quais parâmetros.
Notes: Senhas criptografadas (Argon2id), sessão com expiração e renovação segura, HTTPS em produção. O primeiro usuário vira administrador; os demais entram como visualizadores até serem promovidos.

## Slide 14
Arquitetura e hospedagem
Preparada para a Hostinger (VPS) e para integrar Power BI, Excel e ERP no futuro.
Painel de Obras · Unità Engenharia 14
Navegador
Tela web (React)
API /api/v1
Regras, perfis e auditoria
Motor de cálculo
Fonte única dos números
Banco PostgreSQL
Versões e histórico
Hostinger VPS
Nginx com HTTPS, API em Node.js e PostgreSQL no mesmo domínio (/api).
Integrações
SharePoint já conectado; Power BI e Excel podem ler a mesma API.
Portável
Pode migrar para outra nuvem sem reescrever o motor de cálculo.
Notes: O navegador não calcula: ele só mostra o que a API devolve. Por isso tela, API e futuros relatórios sempre batem.

## Slide 15
Onde estamos e próximos passos
Painel de Obras · Unità Engenharia 15
Concluído
Login, cadastro e perfis
Obras, curvas e projeções versionadas
Consolidado e Curvas das obras
37 obras reais da planilha carregadas
Integração SharePoint pronta
Próximos
1
Autorização no Azure
e 1ª importação das curvas reais
2
Grade editável estilo Excel
Enter, Tab, setas, copiar/colar
3
Comparar versões
e tela de usuários
4
Validar BD_Orc
para trazer o orçamento da planilha
5
Publicar na Hostinger
com domínio próprio e HTTPS
Notes: O item 1 depende do administrador da Microsoft 365. Os demais seguem o plano de fases da especificação.

## Slide 16
Como testar agora
1
Instale o Node.js LTS
nodejs.org (uma vez só)
2
Abra iniciar-demo.bat
na pasta unita-projecoes (duplo clique)
3
Acesse localhost:3333
crie sua conta — a primeira vira administradora
4
Explore
as 37 obras da planilha Painel de Obras já carregadas
Modo demonstração: banco local, não é o ambiente de produção.
Notes: Dúvidas e sugestões: Controladoria.